## Suivi
CIE | Numéro dossier [organisme] | Etat ou Stade Urgence | Arr. | Adresse Copropriété | CHARTE engagement | Actu - A faire | CS | Fonction | Tél | Tel portable | Mail | Syndic | Nom gestionnaire | Tél | Mail | BET | Nom | Tel | Mail | Mémo Dates | Date 1er contact avec EIE | Date prochaine AG | Date prochaine réunion CS | Description copro | OPAH OAHD SIEMP REHA PUCA | Nb lots principaux | Année construction | Surface copropriété (m² chauffés) | Nb Bât | Nb Etage | Consommation énergétique globale copro avant travaux (kWh ép /an) | Emissions CO2 globale copro avant travaux (tonnesCO2/an) | Chauffage Description | Chauffage Conso en kWh ép/m².an issue du BES | ECS Description | ECS Conso issue du BES | Phase Préparation | Historique de la phase A REMPLIR | 1er Contact | Fonction | Tél | Tél portable | Mail | BES | Accompagnement copro connu par | Phase Audit | Historique de la phase A REMPLIR | Date de vote audit en AG | Dossier demande subvention [organisme] | Date accord subv Audit [organisme] | Date échéance envoi Audit [organisme] | Date échéance Convention Audit [organisme] | Echéance envoi Dossier paiement Audit [organisme] | Etat de l'audit | Date Validation de l'audit | Montant audit (€ TTC) | Total des Subventions (€) | Dossier demande paiement [organisme] | Phase AMO | Date de vote AMO en AG | Dossier demande subvention [organisme] | Date accord sub AMO [organisme] | Date échéance Envoi Rapport AMO [organisme] | Echéance Convention AMO [organisme] | Echéance envoi dossier paiement AMO [organisme] | Etat de la mission d'AMO | Date Validation de l'AMO | Montant AMO (€ TTC) | Total des Subventions (€) | Dossier paiement paiement [organisme] | Phase travaux | Historique de la phase | Isolation planchers hauts | Etat des travaux | Date 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains Energétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Isolation planchers bas | Etat des travaux | Date 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains Energétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Isolation murs par extérieur | Etat des travaux | Date 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains Energétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Isolation murs par intérieur | Etat des travaux | Date 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains Energétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Isolation parois vitrées | Etat des travaux | Date 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains Energétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Chauf ECS Régulation équilibrage désembouage | Etat des travaux | Date du 1er vote de travaux | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisionnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Chauf ECS calorifugeage isolation ballon | Etat des travaux | Date du 1er vote de travaux | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisionnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Chauf ECS remplacement pièces (chaud, brûleur…) | Changement d'énergie | Etat des travaux | Date du 1er vote de travaux | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisionnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Chauf ECS renégociation contrat | Etat des travaux | Date du 1er vote de travaux | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisionnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | Ventilation | Etat des travaux | Date 1er vote travaux | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisionnels kWh/an | Gains CO2 prévisionnels tonnes/an | EnR solaire thermique | Etat des travaux | Date du 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 Prévisionnels tonnes/an | EnR photovoltaïque | Etat des travaux | Date du 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 Prévisionnels tonnes/an | EnR bois énergie | Etat des travaux | Date du 1er vote | Coûts estimés | Coûts réels | Gains énergétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 Prévisionnels tonnes/an | Elec parties communes | Etat des travaux | Date du 1er vote | Coûts estimés travaux | Coûts réels travaux | Gains énergétiques prévisonnels kWh/an | Gains CO2 Prévisionnels tonnes/an
[173 empty] | TC | 1 |  | Copropriété n°108
70
[175 empty] | TC | 1 | Copropriété n°491
[175 empty] | TC | 2 | Copropriété n°134
Note on BE1: Aurelie : issu de la demande de sub

## Liste
CIEC | Etat ou Stade Urgence | BES | Dossier subvention | Etat de l'audit | Chauffage Description | ECS Description | Liste Travaux | Charte
XX | LISTE ATTENTE | Indiv | En cours | En attente de vote | Collectif fioul | Collective fioul | Prévus | Envoyée
YY |  | A faire | Envoyé | Voté | Collectif gaz | Collective gaz | En attente de vote | Signée
| PHASE PREPARATION | En attente | Validé | En cours de réalisation | Collectif élec | Collective elec | Votés | refusée
| 1- RDV - 1er contact | Fait |  | Rapport intermédiaire reçu | Chauffage urbain | Chauffage urbain | Réalisés | Non envoyée
| 1- Fiche copro - à compléter |  |  | Final validé | Individuel | Individuelle |  | En attente retour signé
| 1- BES - en cours |  |  | Vote refusé | Mixte | Mixte
| 1 - absence de nouvelles |  |  |  | Autres | Autres
PHASE AUDIT
2- Devis - analyse
2- En attente de vote
2- Subventions - constitution
2- Subventions - en attente d'accord
2- Audit - en cours
2- Rap. interméd. - analyse
2- Rap. interméd. - réunion présentation
2- Rap. interméd. -en attente retours Ademe
2- Rap. final - en attente modifs BET
2- Rap. final - en attente validation Ademe
2- Rap. final - réunion présentation
2- Paiement - constitution
2- Paiement - en attente
2 - absence de nouvelles
PHASE TRAVAUX
3- RDV
3- Devis - analyse
3- En attente de vote
3- Subventions - constitution
3- Subventions - en attente d'accord
3- Travaux en cours
3- Visite du site
3- Paiement - constitution dossier
3- Paiement - en attente
3 - absence de nouvelles
ABANDON

## Mode d_emploi
Ce tableur de suivi des copropriétés est utilisé pour suivre quotidiennement l'avancée d'une copropriété par le CIE en charge de cette copropriété
et pour faire des bilans réguliers.
A moyen terme, ce tableau de suivi pourra alimenter une carte des copropriétés ayant réalisé un audit, des travaux … et avoir une base de données des coûts, travaux …
LES ONGLETS
Les listes sont des listes de choix préétablis (pour certaines colonnes du tableau) qui permettent : des MAJ plus rapides, une harmonisation entre les CIE
Le présent mode d'emploi doit permettre une appropriation rapide de cet outil de suivi
LES 3 GRANDES PARTIES
1. Les colonnes A "CIE" à G "Actu - A faire" regroupent les informations principales du dossier
2. Les colonnes H "CS" à T "Mail" regroupent les coordonnées des acteurs du dossier : conseil syndical, syndic et bureau d'études
3. Les colonnes U "Mémo Dates" à FP "Gains CO2 Prévisionnels" regroupent tous les détails utiles
LES GROUPEMENT DES COLONNES : L'OUTIL +
Il y a de nombreuses colonnes, qui présentent les données pour chacune des phases (pré-étude, audit, AMO, travaux) : toutes ces données ne sont pas utiles à chaque instant
Afin de disposer d'un tableau de suivi plus abordable, les colonnes on été regoupées par phase ou thématique
Les colonnes A à G ne sont pas groupées : l'état d'avancement ou l'urgence d'un dossier peut être vu en un coup d'œil
Par exemple : cliquer sur le + de la colonne Syndic nous fait appraître 3 nouvelles colonnes présentant le nom du gestionnaire, son téléphone et son mail ; pour regrouper ces 4 colonnes en une seule, il suffit de cliquer sur le -
PARTIE 1 : LES DONNEES PRINCIPALES
Les colonnes A à G contiennent les informations principales. Elles permettent de cerner très vite où en est le dossier. Notamment :
- La colonne A "CIE" se remplit à l'aide d'une liste de choix préétablis
- La colonne C "Etat ou stade d'urgence" donne l'indication de l'étape à laquelle le dossier se trouve. Cette étape est donnée par une liste de choix préétablis.
Cette colonne C peut-être coloriée : en rouge (très urgent), en orange (un peu urgent), en vert (pas d'urgence) voire en mauve (à contacter ou recontacter)
- La colonne G "Actu - A faire" permet de préciser l'avancement du dossier : ce qui est urgent, ce qui est en attente …
PARTIE 2 : LES CONTACTS
Les colonnes H à T regroupent les coordonnées des contacts au sein :
- du conseil syndical (colonnes H à L)
- du syndic (colonnes M à P)
- du BET (colonnes Q à T)
PARTIE 3 : LES DETAILS DU DOSSIER
La partie 3 est composée de 6 colonnes jaunes :
- La colonne "Mémo dates" se décompose en colonnes, contenant les informations sur les dates de la vie de la copropriété
- La colonne "Description copro" se décompose en colonnes comprenant les informations principales de la copropriété : nb de lots, année de construction, énergies de chauffage et ECS …
>> La colonne AA indique le nombre de lots principaux
>> La colonne AF renseigne sur la consommation énergétique globale de la copropriété avant travaux en énergie primaire. Elle peut varier selon les postes considérés.
Pour préciser cette grandeur, les postes considérés (chauffage, ECS, électricité, ventilation …) sont inscrits dans la colonne jaune AA . L'idée est d’assurer une cohérence par ligne.
Par exemple, s'il y a des préconisations sur l’éclairage, la consommation énergétique globale devra prendre en compte la consommation d'électricité,
OU si la consommation globale est exprimée en énergie finale Ef, il faudra que les économies d'énergie inscrites dans les colonnes de la "Phase Travaux" soient exprimées en Ef
Si toutes les données sont disponibles, on choisit de considérer la consommation mesurée en Energie primaire pour les postes Chauffage + ECS + Electricité
>> Les colonnes AH "Chauffage Description" et AJ "ECS Description " se remplissent à l'aide de listes de choix préétablis
>> Les colonnes AI "Chauffage Conso en kWh ép/m².an issue du BES" et AK "ECS Conso issue du BES" renseignent sur les consommations de chauffage et d'ECS calculées dans le BES
- Les 4 autres colonnes : "phase préparation", "phase audit", "phase AMO" et "phase travaux" regroupent les informations de chacune de ces phases
>> Pour chacune de ces phases, un historique de permet de retracer les grandes lignes ou les singularités (Par exemple : dans la phase audit, refus de paiement ADEME à cause de …)
>> La phase Préparation comporte 9 colonnes dont 4 colonnes pour le 1er contact (regroupées sous un niveau 2)
>> La phase Audit représente avant tout l'avancement administratif des dossiers de demande de subvention
La colonne BC "Etat de l'audit" se remplit à l'aide d'une liste de choix préétablis
Les colonnes AX "Dossier demande subvention [organisme]" et BG "Dossier demande paiement [organisme]" se remplissent à l'aide d'une liste de choix préétablis
>> La phase AMO représente avant tout l'avancement administratif des dossiers de demande de subvention
La colonne BO "Etat de la mission d'AMO" se remplit à l'aide d'une liste de choix préétablis
Les colonnes BJ "Dossier demande subvention [organisme]" et BS "Dossier demande paiement [organisme]" se remplissent à l'aide d'une liste de choix préétablis
>> La phase Travaux est la plus riche. Elle se décompose en 14 colonnes correspondant aux travaux les plus courants :
Isolation planchers hauts
Isolation planchers bas
Isolation murs par extérieur
Isolation murs par intérieur
Isolation parois vitrées
Chauf ECS Régulation équilibrage désembouage
Chauf ECS calorifugeage isolation ballon
Chauf ECS remplacement pièces (chaud, brûleur…)
Chauf ECS renégociation contrat
Ventilation
EnR solaire thermique
EnR photovoltaïque
EnR bois énergie
Elec parties communes
> | Ces travaux se décomposent eux-mêmes chacun en 7 colonnes. Notamment :
- La première colonne permet de préciser la nature des travaux
- La colonne "Etat des travaux" renseigne sur l'état d'avacement, selon une liste de choix préétablis : en attente de vote, en cours de réalisation …
- "Date de premier vote" correspond à la date de l'AG à laquelle le premier vote engageant ces travaux a eu lieu (y compris vote de principe)
- "Coûts estimés" représente le coût estimé donné dans le rapport d'audit (en € TTC)
- " Coûts réels" représente le coût réel inscrit sur le devis voté ou la facture (en € TTC)
- "Gains énergétiques prévisionnels" correspond à l'économie d'énergie estimée dans le rapport d'audit (en kWh/an)
- "Gains CO2 prévisionnels" correspond à la réduction des émissions de CO2 estimée dans le rapport d'audit (en tonnes équiv CO2 / an)
> | Le travail "chauffage ECS - remplacement de pièces" (colonne DS) comporte une 8e colonne qui permet d'informer sur un éventuel un changement d'énergie
Note de cadrage pour Reporting tableau de bord
1. Se tenir au même nombre et même noms de colonnes validés en réunion 2. Se tenir rigoureusement aux listes validées en réunion ( onglet "liste") 3. Insérer uniquement des chiffres et des virgules (sans texte, ni points) dans les cases « coût audit , côut travaux etc… » 4.Dans la colonne "Etat ou Stade Urgence " : Ne pas utiliser les mentions trop généralistes comme "PHASE PREPARATION , PHASE AUDIT, PHASE TRAVAUX"